## 2I013
Jour	Burn down chart (idéal)	Burn down chart (réel)
Jour 0	9,00	9
Jour 1	7,71	5
Jour 2	6,43	4
Jour 3	5,14	4
Jour 4	3,86	1
Jour 5	2,57	0
Jour 6	1,29	0
Jour 7	0,00	0
Burn down chart du Sprint-2
28/02/2019 - 07/03/2019
Nombre d'heures restantes