## 2I013
Jour	Burn down chart (idéal)	Burn down chart (réel)
Jour 0	6,50	6,50
Jour 1	5,57	5
Jour 2	6,64	5
Jour 3	5,31	4
Jour 4	3,99	0
Jour 5	2,66	0
Jour 6	1,33	0
Jour 7	0,00	0
Burn down chart du Sprint-2
28/02/2019 - 07/03/2019
Nombre d'heures restantes