## 2I013
Jour	Burn down chart (idéal)	Burn down chart (réel)
Jour 0	10,50	10,50
Jour 1	9,00
Jour 2	7,50
Jour 3	6,00
Jour 4	4,50
Jour 5	3,00
Jour 6	1,50
Jour 7	0,00
Burn down chart du Sprint-5
21/03/2019 - 28/03/2019
Nombre d'heures restantes