## 2I013
Jour	Burn down chart (idéal)	Burn down chart (réel)
Jour 1	20,00	20,00
Jour 2	16,67	14
Jour 3	13,33	14
Jour 4	10,00	14
Jour 5	6,67	13
Jour 6	3,33	11
Jour 7	0,00	0
Burn down chart du Sprint-6
28/03/2019 - 04/04/2019
Nombre d'heures restantes