## 2I013
Jour	Burn down chart (idéal)	Burn down chart (réel)
Jour 0	10,50	10,50
Jour 1	12,50	12
Jour 2	10,42	7,5
Jour 3	8,33	7
Jour 4	6,25	7
Jour 5	4,17	7
Jour 6	2,08	7
Jour 7	0,00	0
Burn down chart du Sprint-5
21/03/2019 - 28/03/2019
Nombre d'heures restantes